## Двори
Графік виконання ремонтних робіт на замовлення Залізничної РА на 2019 рік
№ п/п | Назва об'єкта/проекту/робіт (перелік витрат) | Наявність ПКД/ запланована дата отримання ПКД | Дата отримання експертного звіту (факт/план) | Дата розкриття тендерних пропозицій (фактична/планова) | Показники термінів виконання робіт |  |  | Кошторисна / очікувана вартість, грн. | Використано коштів, грн. | Обсяг передбачених видатків, грн. | Примітка (додаткова потреба в коштах для реалізації проекту у повному обсязі) | Показники продукту*
[5 empty] | Планована дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  |  |  |  | Обсяг робіт | Од. вим.
ПЕРЕХІДНІ
1 | капітальний ремонт дворів,внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Городоцькій,249 | так | 2018-11-09 | 2018-11-21 | березень | 20 | березеня | 350950 | 0 | 70000 | 0 | 80 | площа покриття , м2
2 | капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Роксоляни,59-Широка,100 | так /коригування | квітень | червень 2019 | липень | 126 | грудень | 5000000 | 0 | 4400000 | 600000 | 3380 | площа покриття , м2
| РАЗОМ ПЕРЕХІДНІ | [6 empty] | 5350950 | 0 | 4470000 | 600000
НОВІ
1 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Виговського ( тротувр непарної сторони від вул.Кульчицької до буд.№ 55 ) у м.Львові | так | 2019-02-26 | 2019-03-19 | квітень | 165 | 2020 рік | 2654574 | 3698 | 1300000 | 1354574 | 1780 | площа покриття , м2
2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Любінській ( тротуар непарної сторони від вул.Виговського до буд.№ 95 ) у м.Львові | так | 2019-02-26 | 2019-03-19 | квітень | 165 | 2020 рік | 2784125 | 3730 | 1300000 | 1484125 | 2045 | площа покриття , м2
3 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Головатого ( тротуар парної сторони від вул.Караджича до вул.Яворницького ) у м.Львові | так | 2019-02-26 | 2019-03-12 | квітень | 165 | 2020 рік | 1266817 | 3240 | 600000 | 666817 | 776 | площа покриття , м2
4 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Караджича ( тротуар ) у м.Львові | так | 2019-02-26 | 2019-03-19 | квітень | 165 | 2020 рік | 2798024 | 3915 | 1500000 | 1298024 | 1521 | площа покриття , м2
5 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Щирецькій ( від буд. № 58а до буд № 109 ) у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 185 | 2020 рік | 3521000 | 0 | 2000000 | 1521000 | 2900 | площа покриття , м2
6 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Городоцькій ( тротуар парної сторони від буд. № 196 до вул. Вільхової ) у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 165 | 2020 рік | 4835814 | 0 | 2000000 | 2835814 | 3300 | площа покриття , м2
7 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Головацького ( тротуар ) у м.Львові | травень | травень | червень | липень | 110 | 2020 рік | 2800000 | 0 | 1000000 | 1800000 | 1714 | площа покриття , м2
8 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Петлюри ( тротуар парної сторони від буд. № 34 б,в,г до вул. Вітряної ) у м.Львові | травень | травень | червень | липень | 66 | 2020 рік | 800000 | 0 | 100000 | 700000 | 500 | площа покриття , м2
9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Темницьких ( від вул.Орельської до вул. Вигоди ) у м. Львові | травень | червень |  |  |  | 2020 рік | 1500000 | 0 | 100000 | 1400000 | 100 | площа покриття , м2
10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Мундяк у м.Львові | липень | серпень |  |  |  | 2020 рік | 5000000 | 0 | 100000 | 4900000 | 3700 | площа покриття , м2
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Яворницького ( тротуар непарної сторони від буд. №11 до вул. Любінської ) у м. Львові | травень | червень |  |  |  | 2020 рік | 1300000 | 0 | 100000 | 1200000 | 860 | площа покриття , м2
12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Параджанова у м.Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 5000000 | 0 | 100000 | 4900000 | 3700 | площа покриття , м2
13 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул.Суботівській,2 у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 110 | 2020 рік | 2052507 | 0 | 800000 | 1252507 | 1400 | площа покриття , м2
14 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Комарова,2 у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 110 | 2020 рік | 1598100 | 0 | 930000 | 668100 | 1100 | площа покриття , м2
15 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Сигнівка,3 ( сквер ) у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 110 | серпень | 911377 | 0 | 900000 | 11377 | 610 | площа покриття , м2
16 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Головатого ( сквер ) у м.Львові | так | квітень | травень | червень | 132 | 2020 рік | 2925960 | 0 | 300000 | 2625960 | 1100 | площа покриття , м2
17 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Мисливській,27 у м. Львові | так | квітень | червень | липень | 110 | 2020 рік | 1898500 | 0 | 300000 | 1598500 | 1300 | площа покриття , м2
18 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Я.Мудрого,11 у м. Львові | так | квітень | червень | червень | 88 | 2020 рік | 1114405 | 0 | 800000 | 314405 | 770 | площа покриття , м2
19 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Роксоляни,23 у м. Львові | так | квітень | квітень | квітень | 44 | травень | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 360 | площа покриття , м2
20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Вигоди,62 у м. Львові | травень | червень |  |  |  | 2020 рік | 675000 | 0 | 100000 | 575000 | 450 | площа покриття , м2
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Роксоляни,26 у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 1400000 | 0 | 100000 | 1300000 | 900 | площа покриття , м2
22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Кульчицької,3 у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 2500000 | 0 | 100000 | 2400000 | 1700 | площа покриття , м2
23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Мисливській,15 у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 700000 | 0 | 100000 | 600000 | 460 | площа покриття , м2
24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул Виговського,33а - 35 у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 900000 | 0 | 100000 | 800000 | 600 | площа покриття , м2
25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул Любінській,162,164 - Ряшівській,27 у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 4900000 | 0 | 100000 | 4800000 | 3300 | площа покриття , м2
26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул Патона 6а а у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 800000 | 0 | 100000 | 700000 | 480 | площа покриття , м2
27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул Виговського,13 а у м. Львові | червень | липень |  |  |  | 2020 рік | 1500000 | 0 | 100000 | 1400000 | 950 | площа покриття , м2
| РАЗОМ НОВІ | [6 empty] | 58636203 | 14583 | 15530000 | 43106203
| ВСЬОГО | [6 empty] | 63987153 | 14583 | 20000000 | 43706203