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У К Р А Ї Н А

Л Ь В І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

З В І Т

про роботу управління капітального будівництва 

за 2015 рік 

м. Львів

Управління капітального будівництва є самостійним структурним підрозділом Львівської міської ради і, відповідно до ухвали міської ради від 14.05.2010 року №3545 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94», підпорядковується першому заступнику міського голови. Загальна кількість  працівників управління відповідно до штатного розпису – 32 одиниці, у тому числі 6 одиниць працівників обслуговуючого персоналу. У складі  управління є 4 відділи: юридичний, відділ фінансів та бухгалтерського обліку, відділ технічного нагляду, відділ планування та інженерії, у складі якого є 3 сектори – сектор передпроектної підготовки та супроводу проектів, сектор кошторисно-договірної роботи, сектор планування та моніторингу, а також обслуговуючий та технічний персонал. Управління здійснює функції замовника та  забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у галузі будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міського господарства. Компетенція, права, фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління, а також  відповідальність посадових осіб управління регулюються Положенням про управління капітального будівництва Львівської міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.09.2010 року №1276.
Управління є юридичною особою і, відповідно до чинного законодавства, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку, штампи і бланки.
 
У своїй роботі протягом 2015 року управління керувалося ухвалою міської ради від 19.01.2015 року №4261 „Про міський бюджет м.Львова на 2015 рік”, а також наступними ухвалами, якими вносились зміни і доповнення, зокрема ухвалою від 26.02.2015 №4338 «Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова».

Відповідно до вищезазначених документів для управління було затверджено видатки за рахунок спеціального фонду в сумі 54,914 млн. грн. на 2015 рік.
Структура капітальних вкладень за 2015 рік за рахунок спеціального фонду показана на діаграмі №1 - обсяг передбачених видатків, виконання, фінансування, в тому числі кредиторська заборгованість.

	Джерело фінансування
	План 2015 року млн. грн.
	Виконання  2015 року

  млн. грн.
	Фінансування (касові видатки)

млн. грн.

	Всього - спеціальний фонд

міського бюджету,
	54,914


	30,901
	42,039

	в тому числі кредиторська заборгованість
	11,138
	
	11,138


За останні роки в діяльності управління спостерігається скорочення обсягів робіт. 

(Див. Діаграма №2 – Обсяги капіталовкладень за 2008 - 2015 роки за рахунок міського та державного бюджетів).

У 2015 році виконання робіт зареєстровано  на 39 об’єктах, будівельні роботи велися на 13 об’єктах . 

На всі об’єкти, роботи на яких виконувалися у 2015 році укладені договори. 

Інформацію про перелік об'єктів, планові показники, виконання та фінансування робіт у 2015 році показано у додатку №1. 

Див. Діаграма №3 -  Структура фінансування капітальних вкладень у 2015 році за напрямками. 

Фінансування 2015 року за  напрямками показано в наступній таблиці:

	Перелік основних напрямків
	План 

млн. грн.
	Фінансування (касові видатки) млн. грн.

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
	48,614
	38,745

	Культура, пам'ятки історії та архітектури
	2,624
	1,554

	Інші напрямки
	3,676
	1,740

	Всього 
	54,914
	42,039



У складі касових видатків враховано оплату кредиторської заборгованості, яка становила станом на 01.01.2015 року 11,138 млн. грн. та була оплачена у 2015 році. 

Роботи здійснювались на наступних об′єктах:
Шляхове господарство.

1. Реконструкція вул. Пасічної (від вул. Зеленої до вул. Личаківської).

Виконано робіт у 2015 році на суму 9493,7 тис. грн., а також оплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи у минулі роки на суму 5248,9 тис.грн.

Виконані роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття ділянки вулиці, а також роботи з влаштування тротуарів, а саме:

- асфальтування проїзної частини вулиці – 24493 м2,

- замощення тротуарів плиткою – 3356 м2.

Об′єкт перехідний, роботи необхідно продовжити. При затвердженій кошторисній вартості 79,6 млн. грн. в цінах 2011 року на об’єкті виконано робіт на суму 29,3 млн. грн.
Генпідрядник – ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".  

2. Реконструкція перехрестя вул. Стрийська - вул. Наукова - вул. Хуторівка. 

Вартість виконаних робіт у 2015 році – 3421,2 тис.грн., 

Виконано роботи  з влаштування правостороннього з′їзду з вулиці Наукової на вулицю Стрийську, додаткові смуги руху з вул. Стрийської на вул.Хуторівка зокрема: 

- площа асфальтування проїзної частини вулиць – 3302 м2,

- замощення тротуарів плиткою – 1285,5 м2,
- велодоріжки – 412 м2.
Генпідрядник – ТДВ «ШРБУ 65».  

3. Реконструкція вул. Богданівської (від вул. Тракт Глинянський до вул. Золочівської).
Вартість виконаних робіт у 2015 році – 4267,0 тис.грн. 
Виконано роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття ділянки вулиці Богданівської від вулиці Глинянський Тракт до вулиці Кривчицької, встановлені світлофорні об’єкти та виконана дорожня розмітка, зокрема:

- асфальтобетонного покриття проїзної частини виконане на площі 10031 м2,

- замощення тротуарів плиткою – 1674 м2.
Генпідрядник – ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".  

4. Капітальний ремонт вул. Барвінських.

Завершено роботи з влаштування асфальтобетонного покриття та тротуарів. Виконано робіт на 347, 5 тис.грн.

5. Реконструкція вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі міста). З існуючої заборгованості 40,327 млн.грн. за виконані роботи до Чемпіонату ЄВРО-2012 з міського бюджету у 2015 році було оплачено 6,7 млн.грн.

Інші об’єкти та заходи

Інші основні об′єкти,  роботи на яких здійснювалися у 2015 році:

1.Реконструкція та реставраційно-ремонтні роботи будинку Ратуші на пл. Ринок, 1.

Завершення реставраційно-ремонтних робіт верхньої частини фасаду вежі,  опоряджувальні роботи, початок робіт на нижній частині вежі Ратуші. В поточному році планується завершити  реставраційно-ремонтні роботи нижньої частини вежі.

Генпідрядник - КП "Центр Комплекс" ЛОАІ ВОІ СОІУ.

2. Каналізування житлових будинків індивідуальної забудови у районі вул. Корейської (між вул. Ковельською і вул. М. Гамалії).

У 2015 році виконано роботи з каналізування вул.Гамалії та виконано приєднання будинків до загальносплавного колектора на вул. Новознесенській.
Генпідрядник – ТзОВ «Львівбудмережі».
На роботи з каналізування вищезазначеного мікрорайону міським бюджетом вже витрачено близько 7,0 млн. грн. Проект каналізування мікрорайону не завершений. Необхідно продовжити у 2016 році будівництво каналізаційних мереж вулиць мікрорайону між вулицями Ковельською та вулицею М.Гамалії, зокрема вулиць Горіхової, Миргородської та інших, що входять у склад проекту.
Окрім того виконувалися  роботи на інших об’єктах дорожнього та інженерного господарства в рамках виконання заходів з подолання наслідків експлуатації Грибовицького звалища твердих побутових відходів, зокрема,  «Капітальний ремонт вул. Польової у с. Великі Грибовичі», «Капітальний ремонт вул. Т. Шевченка  та вул. Сонячної у с. Збиранка», «Будівництво водопостачання вул. В.Івасюка і вул. П.Дорошенка в с.Малехів», а також на об’єкті «Капітальний ремонт доріг у с. Малі Грибовичі» - виконано роботи з влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиць (вул. Джерельна – 3105 м2, вул. Зелена – 1400 м2). Вартість виконаних робіт -           908,8 тис.грн. Генпідрядник – ТДВ «ШРБУ 65».  

Відповідно до договорів з районними адміністраціями міста, іншими розпорядниками коштів міського бюджету, та договорів, фінансування по яких проводилося за рахунок коштів інвесторів, 
працівниками управління здійснювався технічний нагляд на об’єктах інших розпорядників коштів та інвесторів, а саме:

· Галицька районна адміністрація  -  11 об’єктів ; 

· Департамент житлового господарства та інфраструктури міської ради  -  4 об’єкти ; 

· Управління охорони історичного середовища мвської ради  -  29 об’єктів; 

· Личаківська районна адміністрація   - 1 об’єкт; 

· ТзОВ ІБК Львівміськбуд -  7 об’єктів; 

· Франківська районна адміністрація  -  69 об’єктів; 

· Львівський духовний академічний театр «Воскресіння»  -  1 об’єкт; 

· ЛКП «Зелений Львів»  -  2 об’єкти; 

· ТзОВ ТВП «Бодекс»  -  1 об’єкт;

· ТзОВ «Інтергалбуд» - 5 об’єктів.
Працівниками управління здійснювався також супровід проектування та коригування проектно-кошторисної документації, попередньо виконавши збір вихідних даних, технічних умов для проектування, замовлення і участь при виготовленні проектів землеустрою. 

Укладено 24 договори на виготовлення проектно-кошторисної документації та  здійснення авторського нагляду, в т.ч. 5 основних  і 15 додаткових договорів, а також 4 тристоронніх інвестиційних договори, відправлено 9  робочих проектів на комплексну державну експертизу і отримано 9 позитивних експертних звітів.

Протягом 2015 року працівники управління капітального будівництва представляли інтереси управління у 125 справах, з них:

33 – розглядалось в порядку господарського судочинства;

92 – в порядку цивільного судочинства;

19 – в порядку адміністративного судочинства.

Переважну більшість справ, які розглядаються в порядку господарського  судочинства,  є справи майнового характеру (щодо стягнення заборгованості за договорами підряду).

На початок 2016 року перебувають на розгляді в суді першої інстанції 11 справ, в суді апеляційної інстанції  - 2 справи.

Протягом 2015 року 8 справ оскаржено в апеляції, з них 2 пройшли касаційну інстанцію.

Окрім наведеного, управлінням оскаржувалися в судах дії та рішення працівників державної фінансової інспекції у Львівській області. 

Проводилась підготовка та правовий аналіз проектів листів, ухвал, рішень, наказів, що стосуються роботи управління. 
Найголовніші проблеми в діяльності управління у 2015 році:

- блокування рахунків управління за рішеннями Господарського  суду Львівської області та Окружного адміністративного суду Львівської області;
- результатом блокування рахунків управління та примусового стягнення боргів органами державного казначейства з рахунків управління за рішеннями судів є відсутність коштів, які призначалися для виконання робіт на інших об’єктах, негативний вплив на стабільність будівельних робіт, неможливість реєстрації в органах державного казначейства вже виконаних робіт, наслідком чого є  частково не виконані роботи на об’єктах та  незареєстровані боргові зобов’язання. 

Основним завданням, яке необхідно вирішити для повернення функцій управління у повній мірі і подолання наслідків, що виникали через судові рішення про стягнення заборгованості за виконані роботи до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012, є розв’язання питань з оплатою заборгованостей за рішеннями судів для розблокування рахунків управління та недопущення  такого блокування у подальшому.

Станом на 01.01.2016 року кредиторської заборгованості в управління немає, проте є незареєстровані в органах казначейства виконані роботи на ряді об’єктів  через вищевикладені обставини на суму близько 3,3 млн. грн.  

Протягом року в управлінні здійснювались перевірки використання бюджетних коштів різними контролюючими та правоохоронними органами.

У 2015 році управлінням підготовлено 744 відповіді та ініціативних листи на  728 листів та звернень від підприємств, установ, організацій,  структурних підрозділів Львівської міської ради, депутатів, звернень громадян, зокрема, надано відповідь на 10 вимог про надання інформації правоохоронним на контролюючим органам,  розглянуто 32 звернення громадян, підприємств, установ, організацій, а також розглянуто 2 подання прокуратури. 

В. о. начальника управління 
капітального будівництва




П. Мурава
