## Дороги
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  | ПОГОДЖЕНО | [5 empty] | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  |  | Директор департаменту | [5 empty] | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  |  | житлового господарства | [5 empty] | з питань житлово -
|  |  |  | та інфраструктури | [5 empty] | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  |  | _____________ І.Маруняк | [5 empty] | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  |  | ____ __________ 2019 | [5 empty] | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  |  |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | проїзна частина |  | тротуар
[6 empty] | Об'єм робіт | Од. вимірювання | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Сихівська у м.Львові | квітень | 165 | грудень | 2001000 | - | - | 1334 | м2 | вул.Сихівська
2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Грунтова у м.Львові | квітень | 35 | травень | 1507000 | 1586 | м2 | - | - | вул.Грунтова
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Рахівська у м.Львові | лютий | 20 | грудень | 50000 | 1 | шт. | - | - | вул.Рахівська
4 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Пимоненка у м.Львові | березень | 180 | грудень | 1000000 | 667 | м2 | - | - | вул.Пимоненка
5 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека (від буд.№17 до буд.№15) у м.Львові | лютий | 20 | березень | 200000 | - | - | 143 | м2 | вул.Гашека (від буд. №17 до буд. №15)
6 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийська, 93 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 665000 | - | - | 443 | м2 | вул.Стрийська, 93
7 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Хоткевича, 18 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 862000 | - | - | 575 | м2 | вул.Хоткевича, 18
8 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Антоненка-Давидовича,10 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1450000 | - | - | 967 | м2 | вул.Антоненка - Давидовича, 10
9 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Довженка, 1 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1330000 | - | - | 887 | м2 | вул.Довженка, 1
10 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Трильовського, 29 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 775000 | - | - | 517 | м2 | вул.Трильовського, 29
11 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека,22 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1160000 | - | - | 773 | м2 | вул.Гашека, 22
Разом |  |  |  |  | 11000000 | 2253 |  | 5639
Заступник голови районної адміністрації | [9 empty] | В.Івасюк
Начальник ВКГ | [9 empty] | В.Західний
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [9 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [9 empty] | В.Довжик

## Двори
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  | Директор департаменту |  |  |  |  | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  | житлового господарства |  |  |  |  | з питань житлово -
|  |  | та інфраструктури |  |  |  |  | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  | _____________ І.Маруняк |  |  |  |  | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  | ____ __________ 2019 |  |  |  |  | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4616030 “Організація благоустрою населених пунктів”
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, тис.грн. | Показники продукту |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | вул. Драгана,8-10 | Квітень | 210 | Жовтень | 93 | 2 | констр. | вул. Драгана,8-10
2 | вул. Коломийська,23 | Квітень | 210 | Жовтень | 17 | 2 | констр. | вул. Коломийська,23
3 | вул. Скрипника,31,27,27а | Травень | 180 | Жовтень | 13 | 1 | констр. | вул. Скрипника,31,27,27а
4 | вул. Довженка,10 | Квітень | 210 | Жовтень | 21 | 3 | констр. | вул. Довженка,10
5 | вул. Стрийська,87 | Квітень | 210 | Жовтень | 28 | 2 | констр. | вул. Стрийська,87
6 | вул. Довженка,16,18,20,22 | Квітень | 210 | Жовтень | 23 | 1 | констр. | вул. Довженка,16,18,20,22
7 | вул. Демнянська,18 | Червень | 150 | Жовтень | 14 | 1 | констр. | вул. Демнянська,18
8 | просп. Червоної Калини,39 | Травень | 180 | Жовтень | 17 | 2 | констр. | просп. Червоної Калини,39
9 | вул. Довженка,1 | Травень | 180 | Жовтень | 29 | 2 | констр. | вул. Довженка,1
10 | вул. Сихівська,10 | Травень | 180 | Жовтень | 89 | 3 | констр. | вул. Сихівська,10
11 | вул. Антонича,32 | Червень | 150 | Жовтень | 31 | 4 | констр. | вул. Антонича,32
12 | вул. вул. Вернадського,2-4 | Червень | 150 | Жовтень | 19 | 2 | констр. | вул. Вернадського,2-4
13 | вул. Морозна,39 | Травень | 180 | Жовтень | 33 | 3 | констр. | вул. Морозна,39
14 | вул. Полуботка,5 | Червень | 150 | Жовтень | 41 | 2 | констр. | вул. Полуботка,5
15 | вул. Полуботка,19 | Червень | 150 | Жовтень | 18 | 1 | констр. | вул. Полботка,19
16 | вул. Кавалерідзе,14 | Червень | 150 | Жовтень | 14 | 1 | констр. | вул. Кавалерідзе,14
Разом |  |  |  |  | 500 | 32
Заступник голови районної адміністрації | [7 empty] | В.Івасюк
Начальник відділу житлового господарства | [7 empty] | Н.Задорецька
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [7 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [7 empty] | В.Довжик