## Дороги
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  | ПОГОДЖЕНО | [5 empty] | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  |  | Директор департаменту | [5 empty] | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  |  | житлового господарства | [5 empty] | з питань житлово -
|  |  |  | та інфраструктури | [5 empty] | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  |  | _____________ І.Маруняк | [5 empty] | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  |  | ____ __________ 2019 | [5 empty] | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  |  |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | проїзна частина |  | тротуар
[6 empty] | Об'єм робіт | Од. вимірювання | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Сихівська у м.Львові | квітень | 165 | грудень | 2001000 | - | - | 1334 | м2 | вул.Сихівська
2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Грунтова у м.Львові | квітень | 35 | травень | 1507000 | 1586 | м2 | - | - | вул.Грунтова
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Рахівська у м.Львові | лютий | 20 | грудень | 50000 | 1 | шт. | - | - | вул.Рахівська
4 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Пимоненка у м.Львові | березень | 180 | грудень | 1000000 | 667 | м2 | - | - | вул.Пимоненка
5 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека (від буд.№17 до буд.№15) у м.Львові | лютий | 20 | березень | 200000 | - | - | 143 | м2 | вул.Гашека (від буд. №17 до буд. №15)
6 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийська, 93 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 665000 | - | - | 443 | м2 | вул.Стрийська, 93
7 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Хоткевича, 18 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 862000 | - | - | 575 | м2 | вул.Хоткевича, 18
8 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Антоненка-Давидовича,10 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1450000 | - | - | 967 | м2 | вул.Антоненка - Давидовича, 10
9 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Довженка, 1 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1330000 | - | - | 887 | м2 | вул.Довженка, 1
10 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Трильовського, 29 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 775000 | - | - | 517 | м2 | вул.Трильовського, 29
11 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека,22 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1160000 | - | - | 773 | м2 | вул.Гашека, 22
Разом |  |  |  |  | 11000000 | 2253 |  | 5639
Заступник голови районної адміністрації | [9 empty] | В.Івасюк
Начальник ВКГ | [9 empty] | В.Західний
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [9 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [9 empty] | В.Довжик

## Двори
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  | Директор департаменту |  |  |  |  | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  | житлового господарства |  |  |  |  | з питань житлово -
|  |  | та інфраструктури |  |  |  |  | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  | _____________ І.Маруняк |  |  |  |  | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  | ____ __________ 2019 |  |  |  |  | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4616015 “Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів” на 2019 рік
за кошти бюджету розвитку м.Львова (Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та
диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров`я м.Львова на період 2017-2023 роки)
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на просп. Червоної Калини,61 | Березень | 270 | Грудень | 1450 | 1 | шт. | просп. Червоної Калини,61
2 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вул. Сихівська,8 | Березень | 270 | Грудень | 1340 | 1 | шт. | вул. Сихівська,8
3 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вул. Трильовського,29 (2 під`їзд) | Березень | 270 | Грудень | 1100 | 1 | шт. | вул. Трильовського,29 (2 під`їзд)
4 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вул. Мишуги,1 (2 під`їзд) | Березень | 270 | Грудень |  | 1 | шт. | вул. Мишуги,1 (2 під`їзд)
4 | Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта на вул. Довженка,16 | Березень | 270 | Грудень | 1650 | 1 | шт. | вул. Довженка,16
6 | Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта на вул. Стрийська,63 | Березень | 270 | Грудень |  | 1 | шт. | вул. Стрийська,63
5 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вул. Стрийська,57 (8 під`їзд) | Березень | 270 | Грудень | 480 | 1 | шт. | вул. Стрийська,57 (8 під`їзд)
6 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вул. Стрийська,101 (4 під`їзд) | Березень | 270 | Грудень | 480 | 1 | шт. | вул. Стрийська,101 (4 під`їзд)
7 | Резервні кошти | - | - | - | 500 | - | - | -
Разом |  |  |  |  | 7000 | 8
Заступник голови районної адміністрації | [7 empty] | В.Івасюк
Начальник відділу житлового господарства | [7 empty] | Н.Задорецька
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [7 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [7 empty] | В.Довжик