## Дороги
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  | ПОГОДЖЕНО | [5 empty] | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  |  | Директор департаменту | [5 empty] | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  |  | житлового господарства | [5 empty] | з питань житлово -
|  |  |  | та інфраструктури | [5 empty] | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  |  | _____________ І.Маруняк | [5 empty] | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  |  | ____ __________ 2019 | [5 empty] | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  |  |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | проїзна частина |  | тротуар
[6 empty] | Об'єм робіт | Од. вимірювання | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Сихівська у м.Львові | квітень | 165 | листопад | 2001000 | - | - | 1334 | м2 | вул.Сихівська
2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Грунтова у м.Львові | квітень | 35 | червень | 1507000 | 1586 | м2 | - | - | вул.Грунтова
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Рахівська у м.Львові | лютий | 20 | березень | 50000 | 1 | шт. | - | - | вул.Рахівська
4 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Пимоненка у м.Львові | березень | 180 | листопад | 1000000 | 667 | м2 | - | - | вул.Пимоненка
5 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека (від буд.№17 до буд.№15) у м.Львові | березень | 20 | квітень | 200000 | - | - | 143 | м2 | вул.Гашека (від буд. №17 до буд. №15)
6 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийська, 93 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 665000 | - | - | 443 | м2 | вул.Стрийська, 93
7 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Хоткевича, 18 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 862000 | - | - | 575 | м2 | вул.Хоткевича, 18
8 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Антоненка-Давидовича,10 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1450000 | - | - | 967 | м2 | вул.Антоненка - Давидовича, 10
9 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Довженка, 1 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1330000 | - | - | 887 | м2 | вул.Довженка, 1
10 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Трильовського, 29 у м.Львові | квітень | 45 | червень | 775000 | - | - | 517 | м2 | вул.Трильовського, 29
11 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека,22 у м.Львові | квітень | 50 | червень | 1160000 | - | - | 773 | м2 | вул.Гашека, 22
Разом |  |  |  |  | 11000000 | 2253 |  | 5639
Заступник голови районної адміністрації | [9 empty] | В.Івасюк
Начальник ВКГ | [9 empty] | В.Західний
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [9 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [9 empty] | В.Довжик

## Двори
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  | ПОГОДЖЕНО
| Голова Сихівської |  | Директор департаменту |  |  |  |  | Заступник міського голови
| районної адміністрації |  | житлового господарства |  |  |  |  | з питань житлово -
|  |  | та інфраструктури |  |  |  |  | комунального господарства
| ___________ Г.Гладяк |  | _____________ І.Маруняк |  |  |  |  | ___________ С.Бабак
| ____ __________ 2019 |  | ____ __________ 2019 |  |  |  |  | ____ ________2019
Титульний список, щодо плану використання коштів виділених з бюджету розвитку у 2019 році
Розпорядник коштів: Сихівська районна адміністрація
КПКВК 4616030 “Організація благоустрою населених пунктів”
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  | Адреса/ Локація | Примітка
|  | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) бульвар вул. Зубрівська – вул. Довженка у м.Львові | квітень | 140 | вересень | 5547700 | 5839.7 | м2 | вул.Зубрівська - Довженка
2 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір)бульвар вул.Гашека у м.Львові | квітень | 40 | червень | 793000 | 835 | м2 | вул.Гашека
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарівбульвар просп Червоної Калини, 106-108 у м.Львові | червень | 155 | грудень | 220000 | 1 | шт. | просп.Ч.Калини, 106-108
4 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) бульвар просп Червоної Калини, 121-125 у м.Львові | травень | 150 | листопад | 3439300 | 3620.3 | м2 | просп. Ч. Калини, 121-125
Разом |  |  |  |  | 10000000 | 10295
Заступник голови районної адміністрації | [7 empty] | В.Івасюк
Начальник ВКГ | [7 empty] | В.Західний
Голова постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради | [7 empty] | О.Доскіч
Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради | [7 empty] | В.Довжик

## Аркуш4
Графік виконання ремонтних робіт на замовлення Сихівської районної адміністрації
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Наявність ПКД/ термін виготовлення | Дата отримання експертного звіту | Дата проведення процедури закупівлі | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  | Адреса/ Локація | Примітка
[5 empty] | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) бульвар вул. Зубрівська – вул. Довженка у м.Львові | + | 2018р. | 2018р. | квітень | 140 | вересень | 5547700 | 5839.7 | м2 | вул.Зубрівська - Довженка
2 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір)бульвар вул.Гашека у м.Львові | + | 2018р. | 2018р. | квітень | 40 | червень | 793000 | 835 | м2 | вул.Гашека
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарівбульвар просп Червоної Калини, 106-108 у м.Львові | триває виготовлення |  |  | червень | 155 | грудень | 220000 | 1 | шт. | просп.Ч.Калини, 106-108
4 | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) бульвар просп Червоної Калини, 121-125 у м.Львові | + | березень | квітень | травень | 150 | листопад | 3439300 | 3620.3 | м2 | просп. Ч. Калини, 121-125
Разом | [7 empty] | 10000000 | 10295
Начальник ВКГ | [10 empty] | В.Західний

## Лист3
Графік виконання ремонтних робіт на замовлення Сихівської районної адміністрації
№ п/п | Назва об'єкту/проекту/робіт (перелік витрат) | Наявність ПКД/ термін виготовлення | Дата отримання експертного звіту | Дата проведення процедури закупівлі | Показники термінів |  |  | Кошторисна/очікувана вартість, грн. | Показники продукту |  |  |  | Адреса/ Локація | Примітка
[5 empty] | Планова дата початку | Тривалість (роб. дн.) | Планова дата закінчення |  | проїзна частина |  | тротуар
[9 empty] | Об'єм робіт | Од. вимірювання | Об'єм робіт | Од. вимірювання
1 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Сихівська у м.Львові | + | 2018 | 2018 | квітень | 180 | листопад | 2001000 | - | - | 1334 | м2 | вул.Сихівська
2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Грунтова у м.Львові | + | 2018 | 2018 | квітень | 55 | червень | 1507000 | 1586 | м2 | - | - | вул.Грунтова
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Рахівська у м.Львові | + | - | - | лютий | 100 | березень | 50000 | 1 | шт. | - | - | вул.Рахівська
4 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Пимоненка у м.Львові | травень | червень | червень- липень | березень | 180 | листопад | 1000000 | 667 | м2 | - | - | вул.Пимоненка
5 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека (від буд.№17 до буд.№15) у м.Львові | + | до 300 тис. | на погодженні в Дроздова | березень | 20 | квітень | 200000 | - | - | 143 | м2 | вул.Гашека (від буд. №17 до буд. №15)
6 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийська, 93 у м.Львові | + | березень | березень | квітень | 70 | липень | 665000 | - | - | 443 | м2 | вул.Стрийська, 93
7 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Хоткевича, 18 у м.Львові | + | березень | березень | квітень | 70 | липень | 862000 | - | - | 575 | м2 | вул.Хоткевича, 18
8 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Антоненка-Давидовича,10 у м.Львові | + | березень | березень | квітень | 70 | липень | 1450000 | - | - | 967 | м2 | вул.Антоненка - Давидовича, 10
9 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Довженка, 1 у м.Львові | + | березень | березень | квітень | 70 | липень | 1330000 | - | - | 887 | м2 | вул.Довженка, 1
10 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Трильовського, 29 у м.Львові | 2019-02-22 | березень | березень | квітень | 70 | липень | 775000 | - | - | 517 | м2 | вул.Трильовського, 29
11 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Гашека,22 у м.Львові | + | березень | березень | квітень | 70 | липень | 1160000 | - | - | 773 | м2 | вул.Гашека, 22
Разом | [7 empty] | 11000000 | 2253 |  | 5639
Начальник ВКГ | [10 empty] | В.Західний